＝202３.４.２１（金）14時　つなぐBANKいさはや運営会議　市役所8-2会議室＝

出席者： 諫早市（大田）、シームレス（

仕分け会、配布会、テーブルレイアウト（番号配置）見せかた

お米仕分け隊と、搬入・設営隊の、２編成が必要

次回の予告

受け取りサイン

各自、写真撮影（特に協賛企業様）、LINEアルバムへ

配布３回目・社会福祉会館３F会議室（予約済み）

　4/00（未）10時～運搬、長崎から諫早へ

　4/28（金）13時～上山から新道に運搬、仕分け　＊4/29（土）会場休館日

　4/30（日）９時集合、配布会は10時～15時（フジパン・チョーコー・杉谷本舗・花レフルール）

配布４回目・社会福祉会館３F会議室（予約済み）

　6/24（土）6/25（日）予約済み

１上山備蓄庫：寄付玄米（精米済）3㎏×36世帯≒110㎏　＊専用袋（3㎏）を使用

２長ロジ倉庫：政府備蓄米（精米）1.5㎏×子どもの数（99名）≒150㎏＊ビニール袋を使用（配布画要）

 政府備蓄米＝貧困支援ではない、食育支援である、300㎏受領（2月分・4月分）

３消耗品準備（太田景）

米袋3㎏、米ビニール袋、レジ袋、衛生手袋、ヘアキャップ、バックシーラー（赤テープ）、配布会用コンテナ30個、体重計、計量カップ、エプロン、~~手提げ袋~~、~~エコバック30個~~、他、

４受け取り用紙（太田景）

配布物を一緒に確認、受け取りサインをいただく、世帯ごとの配布内容、配布重量（食品・日用品他）、アレルギーには対応しておりません、賞味期限にご注意ください、食ロスを何キロ活かせたか、

５ボランティア保険（上野）保険料２日分≒5000円

６受付（諫早市：大田）

７各種相談（諫早市の母子貸付、社協の生活福祉資金、国金の教育ローン、発達障害、学習支援etc）

　　今のところ希望者無し、子育て相談、就労支援（エール長崎）、再度LINEする、配布会でも呼びかける

８フードバンク賛同事業者、ルノンマルシェ、グーグーマルシェ、アーケード商店街、行政、他

　　4/22（土）アーケードで百円マルシェ、愛隣会前でフードバンク

　　4/23（日）アーケードでグーグーマルシェ、本部席でフードバンク

９コロナが落ち着いたら？上山で配布会できると楽になります（地域包括ケア推進課に相談中）

⑩応募状況127世帯、当選36世帯（こども99人）、落選者への対応（次年度からは支援できるよう）

次回開催　2023年４月２１日（金）14時　諫早市役所8階8-2会議室（予約：大田）次年度募集準備